## Tabelle1
Gantt chart
[6 empty] | Oct 2020 |  |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | Dec 2020 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | Mar 2021 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | May 2021
Nr. | Predecessor | Task Name | Duration | Start | End | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28
1 |  | Phase 1-Analysis
2 |  | CRS | 40 d | 2020-10-02 | 2020-11-06 | bar: Oct 2020 2 to 2020-11-01 6
3 |  | BC | 40 d | 2020-10-02 | 2020-11-06 | bar: Oct 2020 2 to 2020-11-01 6
4 |  | SRS | 40 d | 2020-10-02 | 2020-11-06 | bar: Oct 2020 2 to 2020-11-01 6
5 |  | PM | 40 d | 2020-10-02 | 2020-11-06 | bar: Oct 2020 2 to 2020-11-01 6
6 |  | SAS | 40 d | 2020-10-02 | 2020-11-06 | bar: Oct 2020 2 to 2020-11-01 6
7 |  | Phase 2-Architecture/Design
8 |  | Workflow | 14 d | 2020-11-13 | 2020-11-27 | bar: 2020-11-01 13 to 2020-11-01 27
9 |  | Editor-GUI | 7 d | 2020-10-16 | 2020-10-23 | bar: Oct 2020 16 to Oct 2020 23
10 |  | Import | 14 d | 2021-02-05 | 2021-02-19 | bar: 2021-02-01 5 to 2021-02-01 19
11 |  | Export | 14 d | 2021-02-05 | 2021-02-19 | bar: 2021-02-01 5 to 2021-02-01 19
12 |  | Phase 3-Coding
13 |  | Homepage | 14 d | 2020-10-16 | 2020-10-30 | bar: Oct 2020 16 to Oct 2020 30
14 |  | Navigation tree | 7 d | 2021-02-05 | 2021-02-12 | bar: 2021-02-01 5 to 2021-02-01 12
15 |  | Editor | 7 d | 2021-02-05 | 2021-02-12 | bar: 2021-02-01 5 to 2021-02-01 12
16 | 9.15 | FBs | 21 d | 2021-02-12 | 2021-03-05 | bar: 2021-02-01 12 to Mar 2021 5
17 | 9.15 | FBD | 21 d | 2021-02-12 | 2021-03-05 | bar: 2021-02-01 12 to Mar 2021 5
18 | 9.15 | SFC | 21 d | 2021-02-12 | 2021-03-05 | bar: 2021-02-01 12 to Mar 2021 5
19 | 9.15 | Variables Interface | 21 d | 2021-02-12 | 2021-03-05 | bar: 2021-02-01 12 to Mar 2021 5
20 |  | Console | 21 d | 2021-03-05 | 2021-03-26 | bar: Mar 2021 5 to Mar 2021 26
21 |  | Debugger | 21 d | 2021-03-05 | 2021-03-26 | bar: Mar 2021 5 to Mar 2021 26
22 |  | Converter | 21 d | 2021-03-05 | 2021-03-26 | bar: Mar 2021 5 to Mar 2021 26
23 | 10 | Loader/Importer | 21 d | 2021-03-05 | 2021-03-26 | bar: Mar 2021 5 to Mar 2021 26
24 | 11 | Saver/Exporter | 21 d | 2021-03-05 | 2021-03-26 | bar: Mar 2021 5 to Mar 2021 26
25 |  | Phase 4-Testing
26 |  | Error Detecting | 28 d | 2021-03-26 | 2021-04-23 | bar: Mar 2021 26 to 2021-04-01 23
27 |  | Variables | 28 d | 2021-03-26 | 2021-04-23 | bar: Mar 2021 26 to 2021-04-01 23
28 | 19.2 | PLCopen XML Testing | 28 d | 2021-03-26 | 2021-04-23 | bar: Mar 2021 26 to 2021-04-01 23
29 | 19.2 | AML XML Testing | 28 d | 2021-03-26 | 2021-04-23 | bar: Mar 2021 26 to 2021-04-01 23
30 | 12 | GUI Testing | 28 d | 2021-03-26 | 2021-04-23 | bar: Mar 2021 26 to 2021-04-01 23
31 | 16,17,18 | Connectors Testing | 28 d | 2021-03-26 | 2021-04-23 | bar: Mar 2021 26 to 2021-04-01 23
32 | 15 | Side-effects (Delete, Move,...) | 28 d | 2021-03-26 | 2021-04-23 | bar: Mar 2021 26 to 2021-04-01 23
33 | 16,17,18 | Components | 28 d | 2021-03-26 | 2021-04-23 | bar: Mar 2021 26 to 2021-04-01 23